## PCI
Plan de travail cellule scientifique PCI - COVID 19
Date de mise à jour : 2 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Mesures de gestion des cas et des contacts en RPA |  |  | mandat en clarification
COVID-19 Document : guide de prévention et de gestion des éclosions en milieu de soins | DGAUMIP, Direction ainée |  |  | en cours
Tableau pour le transfert interétablissements ou interinstallations vers CHSLD, RI ou RPA | DGAUMIP, Direction ainée |  |  | en cours de validation
Mise a jour - Avis du CINQ : gestion du risque pour la protection respiratoire en milieux de soins aigus |  |  |  | en cours
Mise a jour - AVIS : Désinfection des protections oculaires à usage unique |  |  |  | en cours
Protocole et formation vigie COVID-19 |  |  |  | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
COVID-19 : Recommandations pour la levée des mesures d’isolement des travailleurs de la santé |  | durée d'isolement et isolement «préventif» des contacts | v 2 septembre 2020 | en ligne
· COVID-19 – Prise en charge des travailleurs de la santé dans les milieux de soins |  | durée d'isolement et isolement «préventif» des contacts | v 28aout 2020 | en ligne
· COVID-19 : Mesures pour les travailleurs de la santé lors de la prestation de soins à domicile |  | durée d'isolement et isolement «préventif» des contacts | v 28aout 2020 | en ligne
· COVID-19 – Cliniques médicales/cliniques externes/cliniques COVID-19/GMF |  | durée d'isolement et isolement «préventif» des contacts | v 28aout 2020 | en ligne
· COVID-19 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour les unités d’hémodialyse |  | durée d'isolement et isolement «préventif» des contacts | v 28aout 2020 | en ligne
· COVID-19 : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée pour aînés |  | durée d'isolement et isolement «préventif» des contacts | v 28aout 2020 | en ligne
· Mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux de soins aigus |  | durée d'isolement et isolement «préventif» des contacts | v 28aout 2020 | en ligne
o Tableau pour le transfert interrégions, interétablissements ou interinstallations de soins aigus et test COVID-19 |  | durée d'isolement et isolement «préventif» des contacts | v 28aout 2020 | en ligne
En continu

## Gestion cas contact
Plan de travail cellule scientifique Gestion cas et contacts - COVID 19
Date de mise à jour : 2 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Mise à jour - Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires (v.8.0) |  | 2020-09-30 | Mesures de gestion des contacts en analyse ; rencontre du comité GCC interne le 1er sep et élargie le 4 septembre | v.8.0 En cours
Mise à jour - COVID-19: Interim Recommendations for Public Health Management of Cases and Contacts in the Community (v.7.3) |  | s.d. | Traduction de la MAJ (v.7.3) de la publication 2902 | v.7.3 En cours
Mise à jour - Fiche des caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la COVID-19 (v.1.0) |  | 2020-09-30 | Intégration des commentaires reçus | v.1.0 En cours
Mise à jour - Prise en charge des personnes considérées rétablies et présentant à nouveau un test positif pour le SRAS-CoV-2 (v.1.2) |  | 2020-09-04 | Finalisation, présentation au CINQ le 2 septembre. | v.1.2 En cours
Mise à jour - Gestion des cas asymptomatiques présentant un premier test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) positif et de leurs contacts (v.1.1) |  | 2020-09-15 | Intégration des commentaires reçus | v.1.1 En cours
Réalisé ou en ligne récemment
Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 dans les services de gardes et dans les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire (MAJ v.1.1) |  |  | v.1.1 : 1er septembre 2020 | En ligne
Guide de gestion des décès reliés à la COVID-19 (MAJ, v.4.0) |  |  | v.4.0 : 1er septembre 2020 | En ligne
COVID-19 : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires (MAJ v.7.3) |  | durée d'isolement et isolement «préventif» des contacts | v.7.3 : 28 août 2020 | En ligne
Manifestations cutanées de type perniose possiblement liées à l’infection au SRAS-CoV-2 - Recommandations pour la gestion des cas et des contacts (MAJ v.1.1) |  | durée d'isolement et isolement «préventif» des contacts | v.1.1 : 28 août 2020 | En ligne
Recommandations sur la gestion des cas et des contacts en camps de jour |  |  | Pas de MAJ pour arrimer avec la v.7.3 des Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté | Retiré du web
En continu
Mise a jour Formation Gestion des cas et contacts |  |  | v 3 septmbre 2020

## CERDM
Plan de travail CERDM de l’INSPQ – COVID 19
Date de mise à jour 29 juillet 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Protocole de désinfection de masse des masques N95 à usage unique par l’utilisation des BIOQUELL et accompagnement par la suite | GBM | août |  | En cours
IUCPQ
CUSM
Réalisé ou en ligne récemment
En continu
Accompagnement réseau concernant résidus potentiels de peroxyde d’hydrogène
Réponses aux questions du réseau via la boîte courriel du CERDM et la boîte courriel INSPQ COVID-19 | PCI GBM |  | En continu Statistiques disponibles à la fin de la pandémie | En continu
Participation aux rencontres multiministérielles coordonnées par l’IRSST | IRSST |  | 1 fois par semaine | En continu
GBM
MEI
MSSS

## Mesures pop
Plan de travail cellule scientifique Mesures populationnelles - COVID 19
Date de mise à jour : 2 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Test et études sérologiques (développement de protocoles et réalisation des études) |  | Juin-Juillet | V. Gilca + G. De Serres | En cours
Recommandations pour la phase de maintien concernant la reprise des activités | SAT |  | M. Kiely et V. Gilca | en cours
Mise à jour : Proportion de personnes asymptomatiques et potentiel de transmission de la COVID-19 par ces personnes : revue rapide de la littérature scientifique |  | semaine du 3 aout | D. Talbot, V.Gilca et C. Sauvageau | en cours
Travaux avec le MSSS et autres acteurs pour le retour à l'école 1)modalités et 2) enfants ayant maladies chroniques) | SAT |  | C.Sauvageau | en cours
Mise à jour : Revue rapide de la littérature scientifique - COVID-19 chez les enfants : facteurs de risque d'infections sévères et potentiel de transmission |  | début septembre |  | En cours de publication
Réalisé ou en ligne récemment
Revue rapide de la littérature scientifique : proportion de personnes asymptomatiques et potentiel de transmission de la COVID-19 par ces personnes |  |  | v 25 aout 2020 | En ligne
En continu
Tenir à jour le tableau listant les mesures mises en place dans certains pays (incluant date début, de modification, de fin) et tenter de voir l’impact sur leur courbe épidémiologique. |  |  | M. Kiely | En continu
Mesures de sorties du confinement au Canada (ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  |  | P. Clément G Boily | En continu
Mesures internationales de sorties du confinement (études et ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  |  | P. Clément G Boily | En continu
Tenir à jour le graphique sur les mesures en place au Québec en fonction de la courbe épidémiologique |  |  | M. Kiely | En ligne et en continu
PLAN DE RELANCE: Mesures populationnelles à maintenir, à modifier, suspendre dans les jours, semaines et mois à venir, selon l’évolution de l’épidémiologie du Québec et des connaissances sur la COVID | SAT, veille et surveillance |  | C.Sauvageau G. De Serres | en cours
Modélisation de la pandémie et des mesures populationnelles mises en place | Surveillance, INESS, McGill |  | M. Brisson + équipe | En continu

## SAT
Plan de travail cellule scientifique Santé au travail - COVID 19
Date de mise à jour : 2 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques |  | fin septembre | mise à jour en cours | en cours
COVID-19 : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés |  | à déterminer |  | à débuter
Efficacité des méthodes barrière pour protéger contre la COVID-19 dans les environnements de travail et personnels : revue systématique de la littérature scientifique avec méta-analyses |  | 2020-09-01 | v 10 juillet 2020 | Embargo DGSP
Recommandations milieux scolaires et enseignements (travailleurs) version anglaise |  | 2020-09-04 |  | Révision
Recommandations pour les travailleurs des haltes-garderies | Mesures populationnelles | 2-3 septembre 2020 |  | Mise en page
Mise à jour fiche de recommandations travailleurs étrangers transitoires | UPA, MAPAQ | 25 septembre 2020 |  | En rédaction
Rapport hebdomadaire de situations d'éclosion en milieu de travail |  | 3 septembre 2020 |  | Diffusion restreinte RSPSAT
Recommandations pour les arénas | Mesures populationnelles et santé environnementale, APSAM | 2020-09-18 |  | Début des travaux 1 er septembre
Réalisé ou en ligne récemment
Milieux scolaires et d'enseignement |  |  | v 25 aout 2020
Questionnaire des symptômes COVID-19 |  |  | v 28 aout 2020
Services de garde en milieu familial |  |  | v 28 aout 2020
Services de garde en installation |  |  | v 28 aout 2020
En continu

## S. Env
Plan de travail cellule scientifique Environnement - COVID 19
Date de mise à jour : 2 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Mise à jour fiche lieux de baignade (volet sur le nettoyage/désinfection des équipements) |  | septembre |  | en cours
mise à jour fiche environnement intérieur - volet aérosols et fomites |  | automne |  | en démarrage
mise à jour fiche environnement extérieur |  | automne |  | en démarrage
Réalisé ou en ligne récemment
En continu
Document synthèse des études sur les fomites |  | août | veille partagée à l'interne | transmis le 10 juillet
Document synthèse des études sur les aérosols |  | août | veille partagée à l'interne - mise à jour | transmis le 10 juillet

## SurveillanceVigie
Plan de travail cellule scientifique Surveillance - COVID 19
Date de mise à jour : 26 aout 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Plan de travail découlant du Plan d'analyse de la pandémie | MSSS | Après adoption du Plan | Formation et coordination des sous-GT | À venir
Discussion sur vigie Kawasaki et préparation des analyse avec MedEcho ouvert | Biesp Asso pédiatres G. De Serres | Proposition à venir semaine du 19 mai | Peu de succès avec Med-Echo. Nouvelles modalités à déterminer | En cours
Système de vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 dans les SGE | GEPITER, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (DVS) | Période de reouverture des SGE | Pré-test terminé le 24 août. Analyse, coordination avec Info-Centre débutées | En cours
Système de vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 milieux scolaires | GEPITER, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (DVS) | Période de l'année scolaire 2020-2021 | Analyse coordination avec Info-Centre débutées | En cours
Suivi des travaux en séroprévalence | N. Brousseau |  | Études démarrées | En cours
Préparation d'un Bilan de première vague | BIESP/DRBST | 2020-08-15 | Groupe de travail constitué | En cours
Travaux d'analyse de la BD labo pour identifier les doublons et classer les tests selon le résultat des tests | Christophe Garenc |  | Modifications à venir pour calcul du % positivité. | En attente du MCE, modif à faire dans l'interim
Portrait pédiatrique | Gdeceuninck | 2020-06-15 | Sera éventuellement versé au rapport thématique | En consultation
nvestigation de la dynamique de la transmission de la COVID-19 lors d'une éclosion survenue dans un SGEU de la RSS 14 | GEPITER-Zoo, MSSS DVS) | 2020-08-28 | Élaboration de la version pré-finale du rapport | En cours
Soutien DSP 16 : Formation en gestion d'éclosions | GEPITER-DSP16 | 2020-08-27 | Contenu éventuellement mis à disponibilité des régions | En cours
Réalisé ou en ligne récemment
Bilan des urgences (SIGDU) | MSSS, InfoCentre |  | R. Gilca | En cours
Bilan des décès et mortalité totale (RED) | MSSS | Ajout au r/p quotidien | R. Gilca. Arrimage ISQ | En cours
Développer indicateurs cas rétablis | MSSS/Infocentre et équipe Web |  | N. Boulianne, G. Deceuninck | Fait
Ajout des comorbidités au portrait quotidien (arrrimage SISMACQ, V10) | MSSS |  | R. Gilca | En cours
Modification de la requête des variables aux laboratoires | LSPQ, InfoCentre |  | Proposition finale | Terminé
Exploration à partir du V10 des possibilités d'identifier les éclosions et fournir un outil aux DSPu | Équipe pilotage V10, sous-groupe éclosions |  | G. Deceuninck et col | En cours
Analyse indicateurs influenza et autres virus respiratoires |  |  | R. Gilca. Analyse exploratoire faite | À compléter selon le Plan
Proposition surveillance COVID-19 dans les SGE et les écoles primaires | GEPITER-Zoo, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (Dir Vigie san) | 8 mai 2020 | Proposition présentée au MSSS avec les autres initiatives Surveillance vigie levée des mesures | fait
Faits saillant - Sondages sur les produits de surveillance de l'INSPQ |  | sem 20 juillet | diffusé TCNSP et TCNMI | fait
En continu
Collaboration au pilotage V10 et de l'intégration avec les donnée d'Akinox | MSSS | En continu | Isabelle Rouleau | En continu
Réaliser un portrait épidémiologique quotidien | BIESP, MSSS, LSPQ | En cours | É. Pelletier | En continu
Production d'un rapport hebdomadaire des tendances dans les taux d'incidence et autres indicateurs de suivi du déconfinement. | BIESP, M.Dionne | En cours |  | En continu
Mise-à-jour du Plan d'analyse de la pandémie, avec ajouts indicateurs | MSSS |  |  | En continu
Réponses aux questions urgentes des décideurs |  |  | M. Dionne | Au besoin
Système de vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 dans les écoles et les services de garde à l'enfance | GEPITER, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (DVS) | Période (année scolaire 2020-2021) | Équipe GÉPITER-INSPQ-MSSS-MEES | En continu avec le MEES et le MFA
Soutien aux DSPubliques en vigie et épidémiologie de terrain | J. Soto et GEPITER | En cours | J. Ayres-Hutter, M. Barakat et J. Soto | Au besoin
Analyser les clusters et éclosions | J. Soto et GEPITER |  | M. Dionne G. Deceuninck | Au besoin
Développement de cartographie des cas et des agrégats | Équipe G. Lebel |  | Présentation à la TCNMI le 7 mai. Dév en cours | En continu
Questionnaire quotidien auprès de 1000 adultes (adhésion aux mesures, perceptions des risques, attitudes face à la pandémie, détresse sociale) Évaluation des contenus sur Internet et les médias sociaux | Firme privée UK, Ulaval | En cours | È. Dubé Bilans quotidiens et hebdomadaires fournis aux décideurs | En continu
Collaboration à la mise en production des indicateurs sur InfoCentre | BIESP, MSSS | En cours | Voir QuoideNeuf | En continu
Collaboration à la mise en ligne sur site web INSPQ | Site web | En cours | Ajout Hospit | En continu
Collaboration à la mise à jour de la définition nosologique | MSSS, TCNSP |  |  | Au besoin
Collaboration à l'intégration de Nosotech au système d'information | LSPQ, Nosotech |  | C. Garenc | En continu
Suivi des travaux de génomique du LSPQ | LSPQ |  |  | En démarrage
Suivi des travaux de SAT (vigie des éclosions en milieux de travail hors milieux de soins) | GT-Vigie-SAT |  |  | En continu
Analyse des données du V10 |  |  | G. Deceuninck | En continu
Questions des médias |  |  |  | Au besoin
Tenir à jour les événements influençant les indicateurs |  |  | L. Matteau-Pelletier | En continu

## PP
Plan de travail cellule scientifique Prévention Promotion - COVID 19
Date de mise à jour : 2 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Le sentiment de cohérence comme facteur de protection contre les impacts psychosociaux en contexte de pandémie |  | fin septembre |  | En cours de rédaction
Les transitions scolaires en contexte de Covid-19 |  | 2020-08-28 |  | En cours de publication
Bulletin de veille scientifique saine alimentation et mode de vie actif/numéro spécial COVID |  | septembre |  | En cours de rédaction
Réalisé ou en ligne récemment
En continu
Collaboration à la production des feuillets produits par le Comité vigie et surveillance, présentant les données du sondage INSPQ-COVID-19 | Comité vigie surveillance
Veille analytique bimensuelle sur le tabagisme et le vapotage (distribution courriel MSSS, DSP, ONGs lutte au tabagisme)

## Veille par cellule
Veilles cellules scientifique - COVID 19
Date de mise à jour : 2 septembre 2020
SUJETS | INESSS | Mesures pop. | Gestion cas contacts | SAT maternité (et PPESR*) | SAT surveillance | SAT générale | PCI | Santé environn. | Promotion prévention | Surveillance vigie | BIESP | Commentaires
Femmes enceintes / grossesse
Présentation clinique |  |  |  | X
Traitement | X
Transmission verticale | X
Issues défavorables |  |  |  | X
Travailleuses, milieux plus à risque |  |  |  | X
Allaitement |  |  |  | X
Effets des mesures préventives |  |  |  | X
Enfants
Présentation clinique | X | MÀJ en cours |  | X
Traitement | X
Facteurs de risque/comorbidités, complications (dont MIS-C) | X | MÀJ en cours | [9 empty] | Collaboration PPESR*
Charge virale, transmission, durée d'excrétion |  | MÀJ en cours | X |  |  | X
Prévalence |  | X |  | X |  | X
Port du couvre-visage |  | Revue rapide
Écoles |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Services de garde |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Camps de jours |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Développement psycho-socio-affectif | [8 empty] | Avis
Immunité
Post infection (dont durée et réinfection) | Revue rapide |  | Avis
De groupe | Revue rapide | Avis
Séroprévalence |  | X | [7 empty] | X |  | Marc, Gaston et Vladimir
Vaccination SRAS-CoV-2 |  | X | [9 empty] | Philippe De Wals
Potentiel de transmission
Excrétion, charge virale, période de contagiosité | Revue rapide |  | X |  |  | X | X
Modes de transmission | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | PCI: revue gout./cont./aér.
Aérosols | [5 empty] | X | X | X |  |  |  | SE: revue litt. (M. Valcke)
Asymptomatiques/paucisymptomatiques | X | MÀJ en cours | [9 empty] | Mpop: revue litt. (D.Talbot)
Surfaces: désinfection, viabilité et transmission | [7 empty] | X |  |  |  | SE: revue litt. Fomites
Ventilation, climatisation, vents | [6 empty] | avis clim. | X |  |  |  | Voir MSSS aussi
Animaux domestiques, zoonoses |  |  | X |  |  |  |  | X
Eau potable et eaux de baignade, plages | [7 empty] | X
Dépistage/suivi
Critères de triage/présentation clin. (définitions) | X |  | Litt. grise
Niveaux de risque (distance, durée des contacts) |  |  | X
Thermomètre infrarouge | Revue rapide
Tests sérologiques et tests rapides | X | X | [9 empty] | Gaston et Vladimir
Présentations clin. inhabituelles (dont perniose) | Étude en cours |  | Avis
Personnes à risques plus élevés/comorbidités | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X | dont tabagisme, obésité
Durée et levée de l'isolement (dont incubation) |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | PCI: revue 14 vs 10 jours
Traitement
Thérapies spécifiques (Cq/Hcq, Remd, Colch, etc.) | X
Vaccin BCG |  | X
Prévention et contrôle des infections
En milieu hospitalier | [6 empty] | MÀJ en cours
En CHSLD | [6 empty] | MÀJ en cours
En installations et unités de soins psychiatriques | [6 empty] | avis
Retraitement d’équipement à usage unique | [6 empty] | X |  |  |  |  | Collaboration CERDM
Masques (de procédure et N95) | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | SAT: revue litt./méta-A.
Protection oculaire/visière | [5 empty] | X | X
Port de l'uniforme (incluant nettoyage et changement de vêtements avant de quitter) | [5 empty] | X
Gestion des dépouilles/services funéraires |  |  | X | [8 empty] | Richard J. Côté
Mesures populationnelles
Port du couvre-visage par la population |  | MÀJ en cours | Avis |  |  | MÀJ |  |  | X |  |  | PP: insert transparent en milieu scolaire
Efficacité des mesures populationnelles |  | X
Stratégies de déconfinement/reconfinement |  | MÀJ en cours |  |  |  | X | [5 empty] | V.Gilca + Paule Clément
Environnement bâti (santé et distanciation) | [8 empty] | X |  |  | Collaboration Mpop et SE
Parcs, espaces verts | [8 empty] | X |  |  | Collaboration Mpop et SE
Santé des travailleurs
Mesures de prévention et de protection | [5 empty] | X
Identification des milieux plus à risque | [5 empty] | X
Prise en charge des travailleurs exposés | [5 empty] | X | MÀJ en cours |  |  |  |  | PCI: revue 14 vs 10 jours
Risques psychosociaux/santé mentale | X (T.Santé) |  |  |  |  | X
Violence et harcèlement | [5 empty] | X
Télé-travail: impacts psychosociaux, conciliation TF | [5 empty] | X |  |  | X
Surveillance - Milieu de travail
Définition de cas confirmé |  |  |  |  | X
Systèmes de surveillance/gestion d'éclosions |  |  |  |  | X | X
Vigie - surveillance travailleurs infectés |  |  |  |  | X
Statistiques générales |  |  |  |  | X
Données publiées |  |  |  |  | X
Enquête/Questionnaire développé à des fins de vigie/surveillance |  |  |  |  | X
Surveillance
Eaux usées | [7 empty] | X
Saisonnalité | [7 empty] | X |  |  |  | Voir groupe chang.clim.
Mutations du SRAS-CoV-2/phylogénétique | [9 empty] | X
Impacts collatéraux
Impacts patients non atteints (dont m.chroniques) | Revue rapide | [9 empty] | X
Aspects éthiques (ex. priorisation) | X | [10 empty] | Michel Désy aussi
Impacts sociaux distanciation + adhérence aux mesures préventives | X | [7 empty] | X |  |  | Ève Dubé
Habitudes de vie (tabagisme, alcool, drogues, écrans, jeux, déterminants de la santé, alimentation, activité physique) | [8 empty] | X |  |  | A. Montreuil, M. Tremblay, B. Lasnier
Impacts psychosociaux (santé mentale, violence) | [8 empty] | X |  |  | PP: revue litt.
Isolement (dont solitude, soutien social, aînés) | [8 empty] | X
Inégalités sociales de santé | [8 empty] | X
Santé des autochtones | [8 empty] | X |  |  | Gabrielle Désilets
Chaleur accablante | [7 empty] | X |  |  |  | collabo chang. clim
Pollution atmosphérique et conditions météo | [7 empty] | X |  |  |  | collabo chang. clim
Traumatismes intentionnels et non-intentionnels | [8 empty] | X |  | X
Organisation des soins | X
* PPESR: Périnatalité, petite enfance et santé reproductive
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes de veille