## PCI maj22mai
Plan de travail cellule scientifique PCI - COVID 19
Date de mise à jour : 22 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée pour aînés : recommandations intérimaires |  | sem 25 mai |  | mise à jour en cours | Measures for case and contact management in seniors' accommodation and long-term care centres: interim recommendations
Avis du CINQ : gestion du risque pour la protection respiratoire en milieux de soins aigus |  |  |  | mise à jour en cours | FIVE Notice: Risk Management for Respiratory Protection in Acute Care Settings
Mesures de prévention et contrôle des infections pour les cliniques médicales/cliniques externes/cliniques COVID-19 / GMF : Recommandations intérimaires |  |  |  | mise à jour en cours | Infection Prevention and Control Measures for COVID-19 / GMF Medical/Clinical Clinics: Interim Recommendations
Application des mesures pour les travailleurs de la santé en isolement à la maison |  |  |  |  | Implementation of measures for health care workers in isolation at home
Interventions médicales générant des aérosols |  | sem 25 mai |  | mise à jour en cours | Medical interventions that generate aerosols
Petit appareil de ventilation/climatiseur |  | sem 25 mai |  | en cours | Small ventilation/air conditioner
AVIS : Port de la protection oculaire en milieux de soins lors d’une transmission communautaire soutenue |  | sem 25 mai |  | mise à jour en cours | WARNING: Wearing eye protection in care settings during sustained community transmission
Réalisé ou en ligne récemment
En continu

## Gestion cas contact maj22mai
Plan de travail cellule scientifique Gestion cas et contacts - COVID 19
Date de mise à jour : 20 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Recommandations sur la gestion des cas et des contacts en milieu de garde à l'enfance et le milieu scolaire (primaire) |  | sem 25 mai | transmis aux coordo MI pour commentaires d'ici le 14 mai |  | Recommendations on case management and contact in child care and school settings (primary)
Mise à jour des recommandations sur les sorties extérieures pour les cas et les contacts |  |  |  |  | Updated outdoor exit recommendations for cases and contacts
Avis sur les rechutes et réinfections |  |  |  |  | Reviews of relapses and reinfections
Avis sur le COVID chez les enfants |  |  | actuellement dans GCC milieux scolaires et SDG mais formera un avis à part. |  | Opinion on COVID in children | currently in CCG and SDG but will form a separate opinion
Gestion des décès |  |  | v 21 mai sera mis en ligne le 26 mai |  | Death management
Réalisé ou en ligne récemment
En continu

## CERDM maj22mai
Plan de travail CERDM de l’INSPQ – COVID 19
Date de mise à jour22 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Accompagnement réseau concernant résidus potentiels de peroxyde d’hydrogène | GBM | Prioritaire | Précaution pour la santé des travailleurs Avis à acheminer au réseau | En cours | Network support for potential hydrogen peroxide residues
| IRSST |  |  |  | "Precaution for workers' health Notice to be forwarded to the network"
Protocole de désinfection de masse des masques N95 à usage unique par l’utilisation des BIOQUELL et accompagnement par la suite | GBM | 2020-05-08 | Appareil devrait arriver autour du 7 mai Validation de la montée d’échelle et des salles avec IUCPQ et CUSM | En cours | Mass disinfection protocol for single-use N95 masks through the use of BIOQUELL and subsequent accompaniment
| IUCPQ |  |  |  | Device is expected to arrive around May 7 Validating the rise of scale and rooms with IUCPQ and MUHC
CUSM
Avis sur offre de services par compagnies de retraitement de masques avec appareils Bioquell (AEC et Recyc Masques) | GBM | 2020-05-08 |  | En cours | Review of service offer by mask reprocessing companies with Bioquell devices (AEC and Recyc Masks)
Avis sur différentes technologies soumises aux MSSS et au MEI | GBM |  | Si pas faisabilité à court terme, pas de collaboration avec LSPQ et IRSST | En cours | Opinions on various technologies submitted to MSSS and MEI | If not feasibility in the short term, no collaboration with LSPQ and IRSST
Recommandations intérimaires CERDM – désinfection des appareils respiratoires N95 à usage unique |  |  | v 21 mai | sera mis en ligne 25 mai | Interim CERDM Recommendations - Disinfection of Single-Use N95 Breathing Devices
Évaluation des options de désinfection des appareils de protection respiratoire N95 dans le contexte de la pandémie |  |  | v 21 mai | sera mis en ligne 25 mai | Evaluation of disinfection options for N95 respiratory protection devices in the context of the pandemic
Réalisé ou en ligne récemment
En continu
Coordination des initiatives concernant la mise au point de protocoles pour la désinfection de masques N95 à usage unique | GBM |  | Inclut prise de contact avec le réseau et les fabricants | En continu | Coordinating initiatives to develop protocols for disinfecting single-use N95 masks
| IRSST |  |  |  | Includes contact with network and manufacturers
LSPQ
TransMedTech
Accompagnement Sanuvox (technologie UV désinfection masques N95) pour préparation dossier Santé Canada | GBM |  |  | En continu | Accompanying Sanuvox (UV technology disinfection masks N95) for health Canada preparation
LSPQ
TransMedTech
Réponses aux questions du réseau via la boîte courriel du CERDM et la boîte courriel INSPQ COVID-19 | PCI GBM |  | En continu Statistiques disponibles à la fin de la pandémie | En continu | Answers to network questions via the CERDM email box and the INSPQ COVID-19 email box |  | Continuously Statistics available at the end of the pandemic
Participation aux rencontres multiministérielles coordonnées par l’IRSST | IRSST |  | 2 à 3 fois par semaine | En continu
| GBM |  |  |  | Participation in multi-departmental meetings coordinated by the IRSST
| MEI |  |  |  | 2 to 3 times a week
MSSS

## Mesures pop maj22mai
Plan de travail cellule scientifique Mesures populationnelles - COVID 19
Date de mise à jour : 22 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
PLAN DE RELANCE: Mesures populationnelles à maintenir, à modifier, suspendre dans les jours, semaines et mois à venir, selon l’évolution de l’épidémiologie du Québec et des connaissances sur la COVID | SAT, veille et surveillance |  | C.Sauvageau G. De Serres |  | RELANCE PLAN: Population measures to be maintained, modified, suspended in the coming days, weeks and months, depending on the evolution of Quebec's epidemiology and knowledge about COVID
Port du couvre-visage par la population (mise à jour annexe 2A et 2B) (en ligne, mais mise à jour en finalisation) |  | 2020-05-22 | J. Zafack + F. Bouchard | mise à jour en finalisation pour mise en ligne | Wearing the face covering by the population (annex 2A and 2B update) (online, but updated in finalization)
Port du couvre-visage par les enfants |  | 2020-05-22 | J. Zafack + F. Bouchard | En finalisation pour mise en ligne | Wearing face coverings by children
Test sérologiques et études sérologiques (développement de protocoles) |  |  | V. Gilca + G. De Serres |  | Serological testing and serological studies (development of protocols)
RECOMMANDATIONS POUR LA PHASE DE MAINTIEN CONCERNANT LA REPRISE DES ACTIVITÉS | SAT |  | M. Kiely et V. Gilca |  | RECOMMENDATIONS FOR THE CONTINUATION PHASE FOR THE RESUMPTION OF OPERATIONS
Réalisé ou en ligne récemment
Revue rapide de la littérature scientifique : proportion de personnes asymptomatiques et potentiel de transmission de la COVID-19 par ces personnes |  |  | v 20 mai 2020 | en ligne | Rapid review of the scientific literature: proportion of asymptomatic people and potential transmission of COVID-19 by these people
Revue rapide de la littérature scientifique - COVID-19 chez les enfants : facteurs de risque d’infections sévères et potentiel de transmission |  |  | v 20 mai 2020 | en ligne | Rapid Review of the Scientific Literature - COVID-19 in Children: Risk Factors for Severe Infections and Potential For Transmission
Mesures sanitaires recommandées pour la population générale |  |  | v 21 mai 2020 | en ligne | Recommended health measures for the general population
En continu
Tenir à jour le tableau listant les mesures mises en place dans certains pays (incluant date début, de modification, de fin) et tenter de voir l’impact sur leur courbe épidémiologique. |  |  | M. Kiely | En continu | Keep up-to-date the table listing the measures put in place in some countries (including start date, change, end) and try to see the impact on their epidemiological curve.
Mesures de sorties du confinement au Canada (ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  |  | F. Bouchard + S.Auger | En continu | Containment outtime measures in Canada (recommended/done elsewhere)
Mesures internationales de sorties du confinement (études et ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  |  | P. Clément | En continu | International containment exit measures (studies and what is recommended/done elsewhere)
Tenir à jour le graphique sur les mesures en place au Québec en fonction de la courbe épidémiologique |  |  | M. Kiely | En continu | Keep up-to-date graph on measures in place in Quebec based on epidemiological curve
Veille scientifique sur la vaccination contre COVID-19 |  |  | P. De Wals | En continu | Scientific watch on vaccination against COVID-19
Modélisation de la pandémie et des mesures populationnelles mises en place | Surveillance, INESS, McGill |  | M. Brisson + équipe | En continu | Modelling the pandemic and population measures
Suivi de la boite COVID-19 |  |  | M. Gariépy | En continu | Follow-up of the box COVID-19
Réponse aux questions de la boite COVID-19 |  |  | G.Trudeau + M. Kiely | En continu | Answer to questions from the COVID-19 box
Veille scientifiquesur la proportion et la capacité des asymptomatiques/peu symptomatiques de transmettre le virus |  |  | D. Talbot et V. Gilca | en continu | Scientific watch on the proportion and capacity of asymptomatic/little symptomatic to transmit the virus

## SAT maj22mai
Plan de travail cellule scientifique Santé au travail - COVID 19
Date de mise à jour :22 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Recommandation phase de maintien et reprise des activités |  |  | En cours |  | Recommendation phase of maintenance and resumption of activities
Fiche travail à moins de 2 m. |  |  | en cours |  | Work sheet less than 2 m.
Module formation |  | fin mai | en développement avec un volet gestionnaire et un employé. |  | Module formation | developing with a manager and one employee.
Recommandation visière avec ou sans masque |  | sem11 mai | en cours |  | Referral with or without mask
revue littérature sur l’efficacité du masque de procédure |  |  | en cours |  | review literature on the effectiveness of the procedure mask
Réalisé ou en ligne récemment
Recommandations intérimaires pour les travailleurs utilisant des ascenseurs |  |  | v 20 mai 2020 | En ligne | Interim recommendations for workers using elevators
Recommandations intérimaires concernant le travail en espace clos |  |  | v 15 mai 2020 | En ligne | Interim recommendations for closed space work
Recommandations intérimaires concernant les travailleurs du secteur de la restauration (service au comptoir, service à l’auto et livraison) |  |  | v 15 mai 2020 | En ligne | Interim recommendations for restaurant workers (over-the-counter service, car service and delivery)
Recommandations intérimaires concernant les milieux correctionnels |  |  | v 15 mai 2020 | En ligne | Interim Correctional Recommendations
COVID-19 : Propositions quant à l’utilisation de cloisons à l’intérieur des voitures |  |  | fait par PP v 14 mai 2020 | En ligne | COVID-19: Proposals for the use of bulkheads inside cars
Traductions anglaises :
Recommandations intérimaires à l’intention des travailleurs dans l’industrie de la transformation des produits marins – version anglaise |  |  |  | En ligne | Interim Recommendations for Workers in the Marine Processing Industry - English version
· Recommandations intérimaires concernant les organismes communautaires – version anglaise |  |  |  | En ligne | Interim Recommendations for Community Organizations - English Version
· Recommandations intérimaires concernant les camionneurs locaux et provinciaux – version anglaise |  |  |  | En ligne | Interim Recommendations for Local and Provincial Truckers - English Version
· Recommandations intérimaires concernant la manipulation d’argent dans les magasins et les milieux de travail – version anglaise |  |  |  | En ligne | Interim Recommendations for Handling Money in Stores and Workplaces - English Version
· Recommandations intérimaires concernant les marchés d’alimentation et commerces essentiels - version anglaise |  |  |  | En ligne | Interim Recommendations for Food Markets and Essential Trades - English Version
· Recommandations intérimaires concernant les livreurs à domicile (colis, livraison de restaurant, épicerie, etc.) – version anglaise |  |  |  | En ligne | Interim recommendations for home delivery drivers (colis, restaurant delivery, grocery store, etc.) - English version

## S. Env maj22mai
Plan de travail cellule scientifique Environnement - COVID 19
Date de mise à jour : 22 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Réalisé ou en ligne récemment
Q/R Environnement extérieur | SAT, Mes. Pop |  | v 20 mai 2020 | En ligne | Outdoor environment
Q/R COVID-19 : Eau potable |  |  | v 14 mai 2020 | En ligne | Q/R COVID-19: Drinking water
QR/ COVID-19 : Lieux de baignade |  |  | v 14 mai 2021 | En ligne | QR/ COVID-19: Swimmiing places
Recommandation chaleur accablante (réalisé par équipe changements climatiques) | Mes. Pop |  | Transmis au MSSS le 8 mai qui fera le suivi aux DSP | Pas prévu d'être mis en ligne | Overwhelming heat recommendation (made by climate change team)
En continu

## SurveillanceVigie maj20mai
Plan de travail cellule scientifique Surveillance - COVID 19
Date de mise à jour : 20 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Plan de travail découlant du Plan d'analyse de la pandémie | MSSS | Après adoption du Plan | Formation et coordination des sous-GT | À venir
Mise-à-jour du Plan d'analyse de la pandémie, avec ajouts indicateurs | MSSS | Après adoption du Plan |  | À venir. En continu
Collaboration avec intégration des donnée d'Akinox | MSSS |  | N. Boulianne | À venir | Collaboration with Akinox data integration
Discussion sur vigie Kawasaki | Asso pédiatres G. De Serre | Proposition à venir semaine du 19 mai | N. Boulianne. Discussion avec pédiatres | En cours | Discussion on Kawasaki watch
Investigation de la dynamique de la transmission de la COVID-19 lors d'une éclosion survenue dans un SGEU de la RSS 14 | GEPITER-Zoo, MSSS DVS) | 2020-05-31 | En cours | Démarrage | Investigation of the transmission dynamics of COVID-19 during an outbreak in an RSS 14 GSS
Système de surveillance de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 dans les SGE et les écoles | GEPITER-Zoo, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (DVS) | Période de déconfinement | Équipe constituée, en cours d'arrimage MSSS, MFA, MEES | En attente | Absenteeism Monitoring System for COVID-19 Compatible Syndrome in SGE and Schools
Suivi des travaux en séroprévalence | N. Brousseau |  |  | En démarrage
Réalisé ou en ligne récemment
Rapport épidémiologique de la COVID-19 au Québec avec scénarios prédictifs d’évolution | mesures pop |  | présenté TCNSP 17 avril | fait | Epidemiological report of COVID-19 in Quebec with predictive scenarios of evolution
Plan d'analyse de la pandémie (éclosions milieux scolaires, milieux de soins, etc.) | MSSS, SAT, Éducation |  | Présentation au MSSS 19 mai | En cours | Epidemiological report of COVID-19 in Quebec with predictive scenarios of evolution
Bilan des hospitalisations (Medecho) | MSSS, INESSS | Mise en ligne web à venir | R. Gilca. | Fait | Hospitalizations (Medecho)
Bilan des urgences (SIGDU) | MSSS, InfoCentre |  | R. Gilca | En cours | Emergency Review (SIGDU)
Bilan des décès et mortalité totale (RED) | MSSS | Ajout au r/p quotidien | R. Gilca. Arrimage ISQ | En cours | Death and Total Mortality (RED)
Développer indicateurs cas récupérés | Mesures pop., MSSS |  | G. Deceuninck | En cours | Develop case indicators recovered
Ajout des comorbidités au portrait quotidien (arrrimage SISMACQ, V10) | MSSS |  | R. Gilca | En cours | Adding comorbidities to the daily portrait (SISMACQ, V10)
Modification de la requête des variables aux laboratoires | LSPQ, InfoCentre |  | Plusieurs tours de roue faits. Proposition finale bientôt | En cours | Changing the request for variables to laboratories
Analyse indicateurs influenza |  |  | R. Gilca. Analyse exploratoire faite | À compléter selon le Plan | Influenza indicator analysis
Proposition surveillance COVID-19 dans les SGE et les écoles primaires | GEPITER-Zoo, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (Dir Vigie san) | 8 mai 2020 | Proposition présentée au MSSS avec les autres initiatives Surveillance vigie levée des mesures | fait | Proposal surveillance COVID-19 in SGE and primary schools
En continu
Réaliser un portrait épidémiologique quotidien | MSSS, LSPQ | En cours | É. Pelletier | En continu | Making a daily epidemiological portrait
Réponses aux questions urgentes des décideurs |  |  | M. Dionne | Au besoin | Answers to urgent questions from decision-makers
Analyser les clusters et éclosions | J. Soto |  | M. Dionne G. Deceuninck | Au besoin | Analyzing clusters and outbreaks
Développement de cartographie des cas et des agrégats | Équipe G. Lebel |  | Présentation à la TCNMI le 7 mai. Dév en cours | En continu | Case and aggregate mapping development
Questionnaire quotidien auprès de 1000 adultes (adhésion aux mesures, perceptions des risques, attitudes face à la pandémie, détresse sociale) Évaluation des contenus sur Internet et les médias sociaux | Firme privée UK, Ulaval | En cours | È. Dubé Bilans quotidiens et hebdomadaires fournis aux décideurs | En continu | Daily questionnaire with 1000 adults (adherence to measures, perceptions of risks, attitudes towards the pandemic, social distress) Evaluation of content on the Internet and social media
Collaboration à la mise en production des indicateurs sur InfoCentre | BIESP, MSSS | En cours | Voir QuoideNeuf | En continu | Collaboration in the production of indicators on InfoCentre
Collaboration à la mise en ligne sur site web INSPQ | Site web | En cours | Ajout Hospit | En continu | Collaboration to the online posting INSPQ website
Collaboration à la mise à jour de la définition nosologique | MSSS, TCNSP |  |  | Au besoin | Collaboration in the updated definition of nosological
Collaboration à l'intégration de Nosotech au système d'information | LSPQ, Nosotech |  | C. Garenc | En continu | Collaboration in the integration of Nosotech into the information system
Suivi des travaux de génomique du LSPQ | LSPQ |  |  | En démarrage | Tracking the LSPQ's genomics work
Suivi des travaux de SAT (vigie des éclosions en milieux de travail hors milieux de soins) | GT-Vigie-SAT |  |  | En démarrage | Tracking SAT work (monitoring outbreaks in workplaces outside of care settings)
Analyse des données du V10 |  |  | G. Deceuninck | En continu | Analysis of V10 data
Questions des médias |  |  |  | Au besoin | Media questions
Tenir à jour les événements influençant les indicateurs |  |  | L. Matteau-Pelletier | En continu | Keeping up-to-date events influencing our indicators

## PP maj22mai
Plan de travail cellule scientifique Prévention Promotion - COVID 19
Date de mise à jour : 22 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Favoriser le maintien des comportements désirés en période de dé-confinement : pistes de communication prometteuses | VSCPO, secrétariat général (comité éthique), VPAS | 2020-05-20 |  | en cours | Encouraging the maintenance of desired behaviours in times of de-confinement: promising avenues of communication
Données concernant l'utilisation des écrans en période de confinement/crise Covid-19 |  | 2020-05-22 |  | en cours | Data on the use of screens in containment/crisis Covid-19
Inclusion sociale et isolement social des aînés |  | 2020-05-26 |  | en cours | Social inclusion and social isolation of seniors
Aménagements comestibles |  | 2020-05-26 |  | en cours | Edible landscaping
Utilisation des écrans en contexte de pandémie Covid-19 |  | 2020-05-20 |  | en cours | Use of screens in the context of the Covid-19 pandemic
Revue de littérature - Meilleures pratiques pour réduire les impacts de la pandémie sur le développement global des 0-5 ans |  | 2020-05-26 |  | en cours | Literature Review - Best Practices to Reduce Pandemic Impacts on Global 0-5 Years Development
Aménagement des rues pour favoriser les déplacements à pied et à vélo en contexte de pandémie Covid-19 | Mesures populationnelles, DDIC, santé environnementale |  | mise en ligne le 25 mai | en attente d'approbation | Street development to encourage walking and cycling in the context of the Covid-19 pandemic
L’usage des médias sociaux et des jeux vidéo au contenu violent en contexte de pandémie de COVID-19 | DDIC |  |  | en attente d'approbation | The use of social media and video games with violent content in the context of the COVID-19 pandemic
Réalisé ou en ligne récemment
Opening Community Gardens Safely |  |  | traduction v 24 avril 2020 | En ligne | Opening Community Gardens Safely
En continu
Surveillance des effets psychosociaux du confinement par régions | Valérie Emond | 2020-04-25 | Suivis à faire disponibilité des données de sondages au niveau régional | Réponse initiale faite | Monitoring the psychosocial effects of confinement by regions

## Veille par cellule
Veilles cellules scientifique - COVID 19
Date de mise à jour : 22 mai 2020
SUJETS |  | INESSS | Mesures populationnelles et surveillance | Gestion cas contacts | SAT maternité (et PPESR*) | SAT surveillance | SAT générale | PCI | CERDM | S. environn. | Promotion prévention | Messages pop. et prof. | Commentaires
Femmes enceintes / grossesse | Pregnant women/pregnancy
Effets | Effects |  |  |  | X
Traitement | Treatment | Avis publié
Charge virale, transmission, excrétion prolongée | Viral load, transmission, prolonged excretion |  |  | X
Issues défavorables | Unfavourable issues |  |  |  | X
Travailleuses, milieux plus à risque | Workers, more at-risk environments |  |  |  | X
Allaitement | Breastfeeding |  |  |  | X
Effets des mesures préventives | Effects of preventive measures |  |  |  | X
Enfants | Children
Effets | Effects |  |  |  | X
Traitement | treatment | X
Facteurs de risque, complications | Risk factors, complications |  | avis en cours | [9 empty] | Avec PPESR*
Charge virale, transmission, excrétion prolongée | Viral load, transmission, prolonged excretion |  | avis en cours | X |  |  | X
Prévalence | Prevalence |  | X |  | X |  | X
Port du couvre-visage | Wearing the face covering |  | avis en cours
Contrôle des éclosions dans les écoles et garderies | Control of outbreaks in schools and daycares |  |  | X | [8 empty] | Collaboration avec GEPITER
Camps de jours | Day Camps |  | X | X |  |  | X
Développement psycho-socio-affectif | Psycho-socio-emotional development | [9 empty] | X
Immunité | Immunity
Post infection (dont durée et réinfection) | Post infection (of which duration and reinfection) | X | X | avis à venir |  |  |  | X |  |  |  |  | V.Gilca, GCC, PCI et Gaston
De groupe | Group | X | Avis publié | X
Séroprévalence | Seroprevalence |  | X | [9 empty] | Nicholas Brousseau
Potentiel de transmission | Transmission potential
Excrétion, charge virale (dont levée de l'isolement) | Excretion, viral load (including lifting of isolation) | X | X | X |  |  |  | X
Modes de transmission (dont durée des contacts) | Transmission modes (including contact duration) |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | C. Huot
Aérosols | Aerosols |  | X | X |  |  | X | X |  | X
Aerosols | Aerosols |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | V.Gilca + D. Talbot
Surfaces: désinfection, viabilité et transmission | Surfaces: disinfection, viability and transmission |  | X | X |  |  | X | X |  | X
Ventilation, climatisation, vents | Ventilation, air conditioning, winds |  | X | X |  |  | X | X |  | X
Eaux usées et biosolides | Wastewater and biosolids | [8 empty] | X
Selles | Stool |  |  | X |  |  |  | X |  | X
Animaux domestiques | Pets |  |  | X | [5 empty] | X
Eau potable et eaux de baignade | Drinking water and swimming water | [5 empty] | X |  |  | X
Dépistage/suivi | Screening/follow-up
Critères de triage/symptômes | Triage/symptoms criteria |  |  | X
Thermomètre infrarouge | Infrared thermometer | X
Tests sérologiques et tests rapides | Serological tests and rapid tests | X | X | X | [8 empty] | V.Gilca et Nicholas Brousseau et LSPQ?
Présentations cliniques inhabituelles | Unusual clinical presentations | Étude en cours |  | X
Automatisation des enquêtes (GPS, app.) | Automation of surveys (GPS, app.) |  |  | X |  |  | X
Traitement | Treatment
Chloroquine/hydroxichloroquine | Chloroquine/hydroxichloroquine | X
Thérapies spécifiques | Specific therapies | X
Ivermectine | Ivermectin | X
Antibiotique (azytromicine, doxycycline) | Antibiotic (azytromicine, doxycycline) | X
Vaccin BCG | Vaccin BCG |  | X
Prévention et contrôle des infections | Infection prevention and control
En milieu hospitalier | In a hospital setting | [6 empty] | X
En CHSLD | In CHSLD | [6 empty] | X |  |  |  |  | Et Louise Valiquette pour Groupe ministériel
En installations et unités de soins psychiatriques | In psychiatric facilities and units | [6 empty] | X
Retraitement d’équipement à usage unique | Reprocessing single-use equipment | [6 empty] | X | X
Port de l'uniforme | Wearing the uniform |  | X |  |  |  | X | X
Mesures populationnelles: efficacité, inflexion du R | Population measures: efficiency, R inflection |  | X
Port du couvre-visage par la population | Wearing the face covering by the population |  | MÀJ en cours | X |  |  | MÀJ | [5 empty] | V.Gilca + J. Zafack
Gestion des dépouilles/services funéraires | Body management/funeral services |  |  | X | [8 empty] | Richard J. Côté
Santé des travailleurs | Workers' health
Mesures de prévention et de protection | Preventive and protective measures | [5 empty] | X
Identification des milieux plus à risque | Identifying more at-risk environments | [5 empty] | X
Travailleurs ayant acquis la COVID (surveillance) | Workers who have acquired COVID (monitoring) | [5 empty] | X
RPS et la santé mentale | RPS and mental health | [5 empty] | X
Violence et harcèlement | Violence and harassment | [5 empty] | X
Surveillance - Milieu de travail | Monitoring - Workplace
Définition de cas confirmé | Confirmed case definition |  |  |  |  | X
Systèmes de surveillance d'éclosions | Outbreak Surveillance Systems |  |  |  |  | X
Vigie - surveillance travailleurs infectés | Vigie - surveillance infected workers |  |  |  |  | X
Statistiques générales | General statistics |  |  |  |  | X
Données publiées | Published data |  |  |  |  | X
Enquête/Questionnaire développé à des fins de vigie/surveillance | Survey/Questionnaire developed for monitoring/monitoring purposes |  |  |  |  | X
Surveillance | Surveillance
Eaux usées | Wastewater | [8 empty] | X
Autres sujets | Other topics
Impacts patients non atteints | Unaffected patient impacts | X
Aspects éthiques (ex. priorisation) | Ethical aspects (e.g. prioritization) | X | [10 empty] | Michel Désy y travaille aussi.
Mesures de déconfinement | Deconfinement measures |  | MÀJ en cours |  |  |  | X | [5 empty] | V.Gilca + Paule Clément
impacts sociaux distanciation + adhérence aux mesures préventives | social impacts distance - adherence to preventive measures |  | X | [9 empty] | Ève Dubé
Tabagisme et vapotage (facteurs de risques) | Smoking and vaping (risk factors) | [9 empty] | X |  | A. Montreuil, M. Tremblay, B. Lasnier
Impacts psychosociaux | Psychosocial impacts | [9 empty] | X
Santé des autochtones | Aboriginal Health | [9 empty] | X |  | Gabrielle Désilets
pollution atmosphérique et conditions météo | air pollution and weather conditions | [8 empty] | X
Impacts sur les habitudes de vie | Impacts on lifestyles | [9 empty] | X
* PPESR: Périnatalité, petite enfance et santé reproductive
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule