## PCI
Plan de travail cellule scientifique PCI - COVID 19
Date de mise à jour : 29 juillet 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut | Translation
À venir |  |  |  |  | Coming soon
Mesures de gestion des cas et des contacts en RPA |  |  | mandat en clarification |  | Case and contact management measures in RPA
Avis Utilisation des masques en élastomères en milieu de soins aigus | CERDM (desinfection) | sem 20 juillet |  | en cours de publication | Notice Use of elastomer masks in acute care settings
Stratégies à considérer pour la prévention et le contrôle d’une éclosion, avis intérimaire | DGAUMIP, Direction ainée | aout |  |  | Strategies to consider for outbreak prevention and control, interim notice
Réalisé ou en ligne récemment |  |  |  |  | Made or online recently
COVID-19 : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée pour aînés |  |  | v 17 juillet 2020 | En ligne | COVID-19: Measures for case and contact management in seniors' accommodation and long-term care facilities
COVID-19 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux de soins aigus |  |  | v 17 juillet 2020 | En ligne | COVID-19: Infection prevention and control measures for acute care settings
COVID-19 : Port du masque de procédure en milieux de soins lors d’une transmission communautaire soutenue |  |  | v 17 juillet 2020 | en cours de publication | COVID-19: Wearing the procedure mask in care settings during sustained community transmission
Traduction
COVID-19: Infection Prevention and Control Measures for Hemodialysis Units |  |  |  | En ligne | COVID-19: Infection Prevention and Control Measures for Hemodialysis Units
Aerosol-Generating Medical Interventions on Suspected and Confirmed Cases of COVID-19 |  |  |  | En ligne | Aerosol-Generating Medical Interventions on Suspected and Confirmed Cases of COVID-19
En continu |  |  |  |  | Continuously

## Gestion cas contact
Plan de travail cellule scientifique Gestion cas et contacts - COVID 19
Date de mise à jour : 29 juillet 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut | Translation
À venir |  |  |  |  | Coming soon
Mise à jour - Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires |  | 2020-08-01 |  |  | Update - Measures for managing cases and contacts in the community: interim recommendations
Mise à jour - Caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la COVID-19 |  | 2020-08-01 |  |  | Update - Epidemiological and Clinical Characteristics of COVID-19
Mise à jour - Mesures pour la gestion des cas et des contacts en SDG : recommandations intérimaires |  | 2020-08-01 | validation expérience des régions 20 juillet |  | Update - Measures for case and contact management in SDG: interim recommendations
Mise à jour - Mesures pour la gestion des cas et des contacts en milieu scolaire : recommandations intérimaires |  | 2020-08-01 | validation expérience des régions 20 juillet |  | Update - Measures for the management of cases and contacts in schools: interim recommendations
Mise à jour - Prise en charge des personnes considérées rétablies et présentant à nouveau un test positif pour le SRAS-CoV-2 |  | 2020-08-01 |  |  | Update - Support for those considered to have recovered and test positive for SARS-CoV-2
Réalisé ou en ligne récemment |  |  |  |  | Made or online recently
Gestion des cas asymptomatiques présentant un premier test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) positif et de leurs contacts |  |  | v 21 juillet 3020 |  | Management of asymptomatic cases with a first positive nucleic acid amplification test (TAAN) and their contacts
Traduction
COVID-19: Preventive and Protective Measures for Funeral Services Businesses |  |  |  | En ligne | COVID-19: Preventive and Protective Measures for Funeral Services Businesses
En continu |  |  |  |  | Continuously
Mise a jour Formation Gestion des cas et contacts |  |  |  |  | Update Training Case Management and Contacts

## CERDM
Plan de travail CERDM de l’INSPQ – COVID 19
Date de mise à jour 29 juillet 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut | Translation
A venir |  |  |  |  | Coming soon
Protocole de désinfection de masse des masques N95 à usage unique par l’utilisation des BIOQUELL et accompagnement par la suite | GBM | août |  | En cours | Mass disinfection protocol for single-use N95 masks through the use of BIOQUELL and subsequent accompaniment
IUCPQ
CUSM
Réalisé ou en ligne récemment |  |  |  |  | Made or online recently
En continu |  |  |  |  | Continuously
Accompagnement réseau concernant résidus potentiels de peroxyde d’hydrogène |  |  |  |  | Network support for potential hydrogen peroxide residues
Réponses aux questions du réseau via la boîte courriel du CERDM et la boîte courriel INSPQ COVID-19 | PCI GBM |  | En continu Statistiques disponibles à la fin de la pandémie | En continu | Answers to network questions via the CERDM email box and the INSPQ COVID-19 email box
Participation aux rencontres multiministérielles coordonnées par l’IRSST | IRSST |  | 1 fois par semaine | En continu | Participation in multi-departmental meetings coordinated by the IRSST
GBM
MEI
MSSS

## Mesures pop
Plan de travail cellule scientifique Mesures populationnelles - COVID 19
Date de mise à jour : 29 juillet 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut | Translation
A venir |  |  |  |  | Coming soon
Test sérologiques et études sérologiques (développement de protocoles et réalisation des études) |  | Juin-Juillet | V. Gilca + G. De Serres | En cours | Serological testing and serological studies (development of protocols and completion of studies)
Recommandations pour la phase de maintien concernant la reprise des activités | SAT |  | M. Kiely et V. Gilca | en cours | Recommendations for the maintenance phase for the resumption of operations
Mise à jour : Proportion de personnes asymptomatiques et potentiel de transmission de la COVID-19 par ces personnes : revue rapide de la littérature scientifique |  | semaine du 3 aout | D. Talbot, V.Gilca et C. Sauvageau | en cours | Update: Proportion of asymptomatic people and potential transmission of COVID-19 by these people: rapid review of the scientific literature
Risque de transmission de la COVID que posent les enfants à leurs contacts domiciliaires |  |  |  | en cours | Risk of transmission of COVID that children pose to their home contacts
Travaux avec le MSSS et autres acteurs pour le retour à l'école 1)modalités et 2) enfants ayant maladies chroniques) | SAT |  | C.Sauvageau | en cours | Works with the MSSS and other actors for the return to school 1) modalities and 2) children with chronic diseases)
Réalisé ou en ligne récemment |  |  |  |  | Made or online recently
Port du couvre-visage ou du masque médical par la population générale : mise a jour |  |  | v 8 juillet 2020 | En ligne | Wearing the face covering or medical mask by the general population: update
En continu |  |  |  |  | Continuously
Tenir à jour le tableau listant les mesures mises en place dans certains pays (incluant date début, de modification, de fin) et tenter de voir l’impact sur leur courbe épidémiologique. |  |  | M. Kiely | En continu | Keep up-to-date the table listing the measures put in place in some countries (including start date, change, end) and try to see the impact on their epidemiological curve.
Mesures de sorties du confinement au Canada (ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  |  | P. Clément | En continu | Containment outtime measures in Canada (recommended/done elsewhere)
Mesures internationales de sorties du confinement (études et ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  |  | P. Clément | En continu | International containment exit measures (studies and what is recommended/done elsewhere)
Tenir à jour le graphique sur les mesures en place au Québec en fonction de la courbe épidémiologique |  |  | M. Kiely | En ligne et en continu | Keep up-to-date graph on measures in place in Quebec based on epidemiological curve
PLAN DE RELANCE: Mesures populationnelles à maintenir, à modifier, suspendre dans les jours, semaines et mois à venir, selon l’évolution de l’épidémiologie du Québec et des connaissances sur la COVID | SAT, veille et surveillance |  | C.Sauvageau G. De Serres | en cours | RELANCE PLAN: Population measures to be maintained, modified, suspended in the coming days, weeks and months, depending on the evolution of Quebec's epidemiology and knowledge about COVID
Modélisation de la pandémie et des mesures populationnelles mises en place | Surveillance, INESS, McGill |  | M. Brisson + équipe | En continu | Modelling the pandemic and population measures

## SAT
Plan de travail cellule scientifique Santé au travail - COVID 19
Date de mise à jour : 29 juillet 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut | Translation
A venir |  |  |  |  | Coming soon
Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques |  |  | mise à jour en cours | en cours | Interim Recommendations for the Protection of Workers with Chronic Diseases
Mise à jour des fiches: objectif 5 par jour (Nouveau gabarit créé. Une fiche contenant tous les libellés mis à jour est en révision IRSST, CNESST pour harmonisation des recommandations) |  | Semaine du 15 juin | production maraichère et animale Pêcheurs Fly-in Fly-out Construction travaux publics et voirie Palais de justice Service correctionnel | en cours | Updated listings: goal 5 per day (New template created. A sheet containing all the updated labels is being reviewed by IRSST, CNESST for harmonization of recommendations."
Fiche anglaise hiérarchie des mesures |  |  |  | en cours | English hierarchy of measures
Efficacité des méthodes barrière pour protéger contre la COVID-19 dans les environnements de travail et personnels : revue systématique de la littérature scientifique avec méta-analyses |  |  | v 10 juillet 2020 | en cours de validation | Effectiveness of barrier methods to protect against COVID-19 in work and personal environments: systematic review of scientific literature with meta-analyses
Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires |  |  |  | en cours | Workplace Prevention Measures: Interim Recommendations
Réalisé ou en ligne récemment |  |  |  |  | Made or online recently
Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires |  |  | v 24 juillet 2020 | En ligne | Workplace Prevention Measures: Interim Recommendations
Centres de jardin et de piscines, pépinières, services d’aménagement paysager : mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail |  |  | v 22 juillet 2020 | En ligne | Garden and pool centres, nurseries, landscaping services: COVID-19 prevention measures in the workplace
Industrie des produits du bois et travaux sylvicoles |  |  | v 17 juillet 2020 | En ligne | Wood products industry and forestry work
Travail en espace clos |  |  | v 16 juillet 2020 | En ligne | Work in confined space
Agences de placement |  |  | v 16 juillet 2020 | En ligne | Investment agencies
Services de garde en installation |  |  | v 16 juillet 2020 | Enligne | Childcare facilities
Services de garde en milieu familial |  |  | v 16 juillet | En ligne | Family day care
Mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent |  |  | v 13 juillet 2020 | En ligne | Workplace prevention measures for pregnant or breastfeeding workers
Travailleuses enceintes et allaitantes - sommaire |  |  | v 13 juillet 2020 | En ligne | Pregnant and lactating workers - summary
Traduction :
COVID-19 : Industria de procesamiento de la carne - Medidas de protección en el lugar de trabajo |  |  |  | En ligne
COVID-19 : Industria de procesamiento de pescados y de mariscos - Medidas de protección en el lugar de trabajo |  |  |  | En ligne
Movers |  |  |  | En ligne
COVID-19 : Producción agropecuaria - Medidas de protección en el lugar de trabajo |  |  |  | En ligne
COVID-19: First-Aid in the Workplace - Preventive Measures in the Workplace |  |  |  | En ligne
COVID-19: Hierarchy of Control Measures in the Workplace - Preventive Measures in the Workplace |  |  |  | En ligne
En continu |  |  |  |  | Continuously

## S. Env
Plan de travail cellule scientifique Environnement - COVID 19
Date de mise à jour : 29 juillet 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut | Translation
A venir |  |  |  |  | Coming soon
Mise à jour de la fiche environnement intérieur - sections ventilateurs, climatisation et filtration/épuration seulement |  | fin juillet- début août | Révisé par les autres équipes INSPQ (PCI, SAT). En révision linguistique. | en cours | Interior environment sheet update - fan sections, air conditioning and filtration/purification only
Mise à jour de la fiche nettoyage |  | mi-août | À valider avec équipe interne. | en cours | Cleaning sheet update
Mise à jour de la fiche environnement intérieur - autres sections (ex. viabilité virus environnement intérieur) |  | fin septembre |  | non démarré | Indoor environment sheet update - other sections (e.g. sustainability indoor environment virus)
Réalisé ou en ligne récemment |  |  |  |  | Made or online recently
Gestion du risque populationnel de la transmission de la COVID-19 par les surfaces et les objets |  |  | Avis transmis à Richard Massé | Terminé | Managing the population risk of COVID-19 transmission by surfaces and objects
Adaptation des recommandations de santé publique lors de chaleur extrême conformément aux recommandations de distanciation physique (version anglaise) |  |  |  | En ligne | Adaptation of public health recommendations during extreme heat in accordance with physical distance recommendations
En continu |  |  |  |  | Continuously
Document synthèse des études sur les fomites |  | août | veille partagée à l'interne | transmis le 10 juillet | Summary of fomite studies
Document synthèse des études sur les aérosols |  | août | veille partagée à l'interne - mise à jour | transmis le 10 juillet | Summary document of aerosol studies

## SurveillanceVigie
Plan de travail cellule scientifique Surveillance - COVID 19
Date de mise à jour : 29 juillet 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut | Translation
À venir |  |  |  |  | Coming soon
Plan de travail découlant du Plan d'analyse de la pandémie | MSSS | Après adoption du Plan | Formation et coordination des sous-GT | À venir | Pandemic Analysis Plan
Discussion sur vigie Kawasaki et préparation des analyse avec MedEcho ouvert | Biesp Asso pédiatres G. De Serres | Proposition à venir semaine du 19 mai | Peu de succès avec Med-Echo. Nouvelles modalités à déterminer | En cours | Discussion on Kawasaki watch and analysis preparation with MedEcho open
Système de vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 dans les SGE | GEPITER, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (DVS) | Période de reouverture des SGE | Sondage pré-test : programmé 10 août | En cours | Absenteeism monitoring system for COVID-19 compatible syndrome in SMEs
Système de vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 milieux scolaires | GEPITER, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (DVS) | Période de l'année scolaire 2020-2021 | Analyse du pré-test fait pendant le déconfinement | En cours | Absenteeism Monitoring System for COVID-19 School Environments Compatible Syndrome
Suivi des travaux en séroprévalence | N. Brousseau |  | Études démarrées | En cours | Tracking the work in seroprevalence
Préparation d'un Bilan de première vague | BIESP/DRBST | 2020-08-15 | Groupe de travail constitué | En cours | Preparing a First Wave Review
Travaux d'analyse de la BD labo pour identifier les doublons et classer les tests selon le résultat des tests | Christophe Garenc |  | Modifications à venir pour calcul du % positivité. | En attente du MCE, modif à faire dans l'interim | Analysis of the lab to identify duplicates and classify tests according to test results
Portrait pédiatrique | Gdeceuninck | 2020-06-15 | Sera éventuellement versé au rapport thématique | En consultation | Pediatric Portrait
Réalisé ou en ligne récemment |  |  |  |  | Made or online recently
Bilan des urgences (SIGDU) | MSSS, InfoCentre |  | R. Gilca | En cours | Emergency Review (SIGDU)
Bilan des décès et mortalité totale (RED) | MSSS | Ajout au r/p quotidien | R. Gilca. Arrimage ISQ | En cours | Death and Total Mortality (RED)
Développer indicateurs cas rétablis | MSSS/Infocentre et équipe Web |  | N. Boulianne, G. Deceuninck | Fait | Develop case indicators restored
Ajout des comorbidités au portrait quotidien (arrrimage SISMACQ, V10) | MSSS |  | R. Gilca | En cours | Adding comorbidities to the daily portrait (SISMACQ, V10)
Modification de la requête des variables aux laboratoires | LSPQ, InfoCentre |  | Proposition finale | Terminé | Changing the request for variables to laboratories
Exploration à partir du V10 des possibilités d'identifier les éclosions et fournir un outil aux DSPu | Équipe pilotage V10, sous-groupe éclosions |  | G. Deceuninck et col | En cours | Exploring from the V10 the possibilities of identifying outbreaks and providing a tool for DSPu
Analyse indicateurs influenza et autres virus respiratoires |  |  | R. Gilca. Analyse exploratoire faite | À compléter selon le Plan | Analysis of influenza and other respiratory viruses
Proposition surveillance COVID-19 dans les SGE et les écoles primaires | GEPITER-Zoo, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (Dir Vigie san) | 8 mai 2020 | Proposition présentée au MSSS avec les autres initiatives Surveillance vigie levée des mesures | fait | Proposal surveillance COVID-19 in SGE and primary schools
Faits saillant - Sondages sur les produits de surveillance de l'INSPQ |  | sem 20 juillet | diffusé TCNSP et TCNMI | fait | Highlights - INSPQ Surveillance Product Surveys
En continu |  |  |  |  | Continuously
Collaboration au pilotage V10 et de l'intégration avec les donnée d'Akinox | MSSS | En continu | Isabelle Rouleau | En continu | Collaboration in V10 piloting and integration with Akinox data
Réaliser un portrait épidémiologique quotidien | BIESP, MSSS, LSPQ | En cours | É. Pelletier | En continu | Making a daily epidemiological portrait
Production d'un rapport hebdomadaire des tendances dans les taux d'incidence et autres indicateurs de suivi du déconfinement. | BIESP, M.Dionne | En cours |  | En continu | Produced a weekly report of trends in incidence rates and other indicators for monitoring deconfinement.
Mise-à-jour du Plan d'analyse de la pandémie, avec ajouts indicateurs | MSSS |  |  | En continu | Pandemic Analysis Plan Update, With Indicator Additions
Réponses aux questions urgentes des décideurs |  |  | M. Dionne | Au besoin | Answers to urgent questions from decision-makers
Système de vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 dans les écoles et les services de garde à l'enfance | GEPITER, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (DVS) | Période (année scolaire 2020-2021) | Équipe GÉPITER-INSPQ-MSSS-MEES | En continu avec le MEES et le MFA | Absenteeism Watch System for COVID-19 Compatible Syndrome in Schools and Child Care
Soutien aux DSPubliques en vigie et épidémiologie de terrain | J. Soto et GEPITER | En cours | J. Ayres-Hutter, M. Barakat et J. Soto | Au besoin | Support for DSPublics in field watch and epidemiology
Analyser les clusters et éclosions | J. Soto et GEPITER |  | M. Dionne G. Deceuninck | Au besoin | Analyzing clusters and outbreaks
Développement de cartographie des cas et des agrégats | Équipe G. Lebel |  | Présentation à la TCNMI le 7 mai. Dév en cours | En continu | Case and aggregate mapping development
Questionnaire quotidien auprès de 1000 adultes (adhésion aux mesures, perceptions des risques, attitudes face à la pandémie, détresse sociale) Évaluation des contenus sur Internet et les médias sociaux | Firme privée UK, Ulaval | En cours | È. Dubé Bilans quotidiens et hebdomadaires fournis aux décideurs | En continu | Daily questionnaire with 1000 adults (adherence to measures, perceptions of risks, attitudes towards the pandemic, social distress) Evaluation of content on the Internet and social media
Collaboration à la mise en production des indicateurs sur InfoCentre | BIESP, MSSS | En cours | Voir QuoideNeuf | En continu | Collaboration in the production of indicators on InfoCentre
Collaboration à la mise en ligne sur site web INSPQ | Site web | En cours | Ajout Hospit | En continu | Collaboration to the online posting INSPQ website
Collaboration à la mise à jour de la définition nosologique | MSSS, TCNSP |  |  | Au besoin | Collaboration to update the nosological definition
Collaboration à l'intégration de Nosotech au système d'information | LSPQ, Nosotech |  | C. Garenc | En continu | Collaboration in the integration of Nosotech into the information system
Suivi des travaux de génomique du LSPQ | LSPQ |  |  | En démarrage | Tracking the LSPQ's genomics work
Suivi des travaux de SAT (vigie des éclosions en milieux de travail hors milieux de soins) | GT-Vigie-SAT |  |  | En continu | Tracking SAT work (monitoring outbreaks in workplaces outside of care settings)
Analyse des données du V10 |  |  | G. Deceuninck | En continu | Analysis of V10 data
Questions des médias |  |  |  | Au besoin | Media questions
Tenir à jour les événements influençant les indicateurs |  |  | L. Matteau-Pelletier | En continu | Keeping up-to-date events influencing indicators

## PP
Plan de travail cellule scientifique Prévention Promotion - COVID 19
Date de mise à jour : 29 juillet 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut | Translation
A venir |  |  |  |  | Coming soon
La transition vers la parentalité en contexte de Covid-19 |  | 2020-08-03 |  | En cours d'édition | The transition to parenthood in the context of Covid-19
Mise à jour du document sur la pratique sécuritaire de la marche et du vélo en contexte de pandémie | SAT, Santé environnementale | 2020-07-31 |  | En cours de rédaction | Updated document on safe walking and cycling in the context of a pandemic
Collaboration/révision d'une recension des écrits portant sur le lien entre le suicide et les crises sanitaires ou économiques comme celle engendré par la pandémie de la COVID-19 (collaboration/révision assurée par Marie-Claude Roberge) | Recension réalisée par le BIESP (unité Évaluation de programmes et surveillance des maladies chroniques, des traumatismes et de leurs déterminants) |  |  | En cours de rédaction | Collaboration/revision of a review of the literature on the link between suicide and health or economic crises such as that caused by the COVID-19 pandemic (collaboration/revision provided by Marie-Claude Roberge)
Les transitions scolaires en contexte de Covid-19 |  | 2020-08-28 |  | En cours de rédaction | School transitions in the context of Covid-19
Réalisé ou en ligne récemment |  |  |  |  | Made or online recently
En continu |  |  |  |  | Continuously
Collaboration à la production des feuillets produits par le Comité vigie et surveillance, présentant les données du sondage INSPQ-COVID-19 | Comité vigie surveillance |  |  |  | Collaboration in the production of leaflets produced by the Watch and Surveillance Committee, presenting data from the INSPQ-COVID-19 survey
Veille analytique bimensuelle sur le tabagisme et le vapotage (distribution courriel MSSS, DSP, ONGs lutte au tabagisme) |  |  |  |  | Bi-monthly analytical watch on smoking and vaping (MSSS email distribution, DSP, ONGs tobacco control)

## Veille par cellule
Veilles cellules scientifique - COVID 19
Date de mise à jour : 29 juillet 2020
SUJETS | INESSS | Mesures pop. | Gestion cas contacts | SAT maternité (et PPESR*) | SAT surveillance | SAT générale | PCI | Santé environn. | Promotion prévention | Surveillance vigie | BIESP | Commentaires | Translation
Femmes enceintes / grossesse
Présentation clinique |  |  |  | X
Traitement | X
Transmission verticale | X
Issues défavorables |  |  |  | X
Travailleuses, milieux plus à risque |  |  |  | X
Allaitement |  |  |  | X
Effets des mesures préventives |  |  |  | X
Enfants
Présentation clinique | X |  |  | X
Traitement | X
Facteurs de risque, complications (dont MIS-C) | X | Revue rapide | [9 empty] | Collaboration PPESR*
Charge virale, transmission, durée d'excrétion |  | Revue rapide | X |  |  | X
Prévalence |  | X |  | X |  | X
Port du couvre-visage |  | avis en cours
Écoles |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Services de garde |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Camps de jours |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Développement psycho-socio-affectif | [8 empty] | Avis
Immunité
Post infection (dont durée et réinfection) | Revue rapide |  | Avis
De groupe | Revue rapide | Avis
Séroprévalence |  | X | [7 empty] | X |  | Marc, Gaston et Vladimir
Vaccination SRAS-CoV-2 |  | X | [9 empty] | Philippe De Wals
Potentiel de transmission
Excrétion, charge virale, contagiosité | Revue rapide | X | X |  |  | X | X
Modes de transmission |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | PCI: revue gout./cont./aér.
Aérosols (dont EPI) |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | SE: revue litt. (M. Valcke)
Asymptomatiques/paucisymptomatiques | X | MÀJ en cours |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Mpop: revue litt. (D.Talbot)
Surfaces: désinfection, viabilité et transmission |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | SE: revue litt. Fomites
Ventilation, climatisation, vents |  | X |  |  |  | X | avis clim. | X |  |  |  | Voir MSSS aussi
Animaux domestiques, zoonoses |  |  | X |  |  |  |  | X
Eau potable et eaux de baignade, plages | [5 empty] | X |  | X
Dépistage/suivi
Critères de triage/présentation clin. (définitions) | X |  | Litt. grise
Niveaux de risque (distance, durée des contacts) |  |  | X
Thermomètre infrarouge | Revue rapide
Tests sérologiques et tests rapides | X | X | [9 empty] | Gaston et Vladimir
Présentations clin. inhabituelles (dont perniose) | Étude en cours |  | Avis
Personnes à risques plus élevés/comorbidités | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X | dont tabagisme, obésité
Durée et levée de l'isolement |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | PCI: revue 14 vs 10 jours
Automatisation des enquêtes (GPS, app.) | [5 empty] | X
Traitement
Thérapies spécifiques (Cq/Hcq, Remd, Colch, etc.) | X
Vaccin BCG |  | X
Prévention et contrôle des infections
En milieu hospitalier | [6 empty] | MÀJ en cours
En CHSLD | [6 empty] | MÀJ en cours |  |  |  |  | Et Louise V. pour MSSS
En installations et unités de soins psychiatriques | [6 empty] | X
Retraitement d’équipement à usage unique | [6 empty] | X |  |  |  |  | Collaboration CERDM
Masques (de procédure et N95) | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | SAT: revue litt./méta-A.
Protection oculaire/visière | [5 empty] | X | X
Port de l'uniforme (incluant nettoyage et changement de vêtements avant de quitter) |  | X |  |  |  | X | X
Gestion des dépouilles/services funéraires |  |  | X | [8 empty] | Richard J. Côté
Mesures populationnelles
Port du couvre-visage par la population |  | MÀJ en cours | Avis |  |  | MÀJ |  |  | X |  |  | PP: insert transparent en milieu scolaire
Efficacité des mesures populationnelles (dont R0) |  | X
Stratégies de déconfinement |  | MÀJ en cours |  |  |  | X | [5 empty] | V.Gilca + Paule Clément
Rassemblements |  | X
Lieux de culte |  | X
Environnement bâti (santé et distanciation) | [8 empty] | X |  |  | Collaboration Mpop et SE
Parcs, espaces verts | [8 empty] | X |  |  | Collaboration Mpop et SE
Santé des travailleurs
Mesures de prévention et de protection | [5 empty] | X
Identification des milieux plus à risque | [5 empty] | X
Prise en charge des travailleurs exposés | [5 empty] | X | MÀJ en cours |  |  |  |  | PCI: revue 14 vs 10 jours
Risques psychosociaux/santé mentale | X (T.Santé) |  |  |  |  | X
Violence et harcèlement | [5 empty] | X
Télé-travail: impacts psychosociaux, conciliation TF | [5 empty] | X |  |  | X
Surveillance - Milieu de travail
Définition de cas confirmé |  |  |  |  | X
Systèmes de surveillance/gestion d'éclosions |  |  |  |  | X | X
Vigie - surveillance travailleurs infectés |  |  |  |  | X
Statistiques générales |  |  |  |  | X
Données publiées |  |  |  |  | X
Enquête/Questionnaire développé à des fins de vigie/surveillance |  |  |  |  | X
Surveillance
Indicateurs de vigie (contexte de déconfinement) | [9 empty] | X
Seuils d'alerte (contexte de déconfinement) | [9 empty] | X
Eaux usées | [7 empty] | X
Saisonnalité | [7 empty] | X |  | X |  | Voir groupe chang.clim.
Mutations du SRAS-CoV-2/phylogénétique | [9 empty] | X
Impacts collatéraux
Impacts patients non atteints (dont m.chroniques) | Revue rapide | [9 empty] | X
Aspects éthiques (ex. priorisation) | X | [10 empty] | Michel Désy aussi
Impacts sociaux distanciation + adhérence aux mesures préventives | X | X | [6 empty] | X |  |  | Ève Dubé
Habitudes de vie (tabagisme, alcool, drogues, écrans, jeux, déterminants de la santé, alimentation, activité physique) | [8 empty] | X |  |  | A. Montreuil, M. Tremblay, B. Lasnier
Impacts psychosociaux (santé mentale, violence) | [8 empty] | X |  |  | PP: revue litt.
Isolement (dont solitude, soutien social, aînés) | [8 empty] | X
Inégalités sociales de santé | [8 empty] | X
Santé des autochtones | [8 empty] | X |  |  | Gabrielle Désilets
Chaleur accablante | [7 empty] | X
Pollution atmosphérique et conditions météo | [7 empty] | X
Traumatismes intentionnels et non-intentionnels | [8 empty] | X |  | X
Organisation des soins | X
* PPESR: Périnatalité, petite enfance et santé reproductive
* PPESR: Périnatalité, petite enfance et santé reproductive
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule